## Slide 1: ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019 UNIVERSITE DE TLEMCEN FACULTE SCIENCE DE LA NATURE ET DE LA VIE
Chap. 5 LE MANAGEMENT DES COUTS
DU PROJET
Module: Management de Projet
Chargé de cours: Mme KARA-TERKI Djawida
Email: karadjawida@gmail.com

## Slide 2
« CE N’EST PAS PARCE QUE VOUS AVEZ LES FONDS QUE VOUS DEVEZ FONCER TETE BAISSEE ».
ROBERT BUTTRICK, 2006

## Slide 3: 1- QU’EST-CE QUE LE MANAGEMENT DES COUTS DU PROJET ? 2- COMMENT ESTIMER ET MAITRISER LES COUTS D’UN PROJET ?
3- QU’EST-CE QU’UN BUDGET ET COMMENT BUDGETISER UN PROJET?
PROBLEMATIQUE

## Slide 4: DEFINITION
LE MANAGEMENT DES COUTS DU PROJET COMPREND LES PROCESSUS DE PLANIFICATION, D’ESTIMATION, DE BUDGETISATION ET DE MAITRISE DES COUTS NECESSAIRES POUR S’ASSURER QUE LE PROJET PEUT ETRE REALISE EN RESPECTANT LE BUDGET APPROUVE.

## Slide 5: MANAGEMENT DES COUTS DU PROJET
1- PLANIFICATION DES COUTS
2- ESTIMATION DES COUTS
3- BUDGETISATION
4- MAITRISE DES COUTS

## Slide 6: FACTEURS INFLUANCANT LA QUALITE DES ESTIMATIONS
PLANIFICATION ET QUALITE DES OBJECTIFS
DUREE DU PROJET
  Les projets longs sont moins surs que les projets courts.
  Il est souvent plus difficile de mettre en application une nouvelle technologie qu’une technologie connue et maîtrisée.
    RESSOURCE HUMAINE
  Formation des employés.
  Compétences et motivations.
  Communication.
  STRUCTURE ET ORGANISATION DU PROJET
  CULTURE
  ENVIRONNEMENT

## Slide 7: POUR ESTIMER LES COUTS ET DEVELOPPER UN BUDGET, ON DOIT:
    PREVOIR ET EVALUER LES RESSOURCES (HUMAINES ET MATERIELLES).
  DÉTERMINER LA QUANTITÉ REQUISE DE CHACUNE DES RESSOURCES.
  DÉCIDER QUAND ELLES SERONT NÉCESSAIRES.
  CONNAÎTRE LEURS COUTS UNITAIRES.
  TENIR COMPTE DE L’INFLATION.

## Slide 8: LES COUTS DU PROJET
COUT
en D.A.

## Slide 9
1- METHODE ANALOGIQUE
- UTILISATION DU COUT REEL DE PROJETS SIMILAIRES ANTERIEURS
- TECHNIQUE UTILISEE QUAND ON NE DISPOSE PAS OU PEU D’INFORMATIONS SUR LE PROJET
- UTILISE LE JUGEMENT D’EXPERT (AVIS D’UN CHEF DE PROJET EXPERIMENTE)
- ESTIMATION MOINS PRECISE MAIS QUI S’APPROCHE DE LA REALITE.
2- METHODE PARAMETRIQUE
CETTE ESTIMATION EST UNE TECHNIQUE PARTANT D’UNE RELATION STATISTIQUE ENTRE LES DONNEES HISTORIQUES ET D’AUTRES VARIABLES (superficie en construction, lignes de code en développement logiciel, etc.) POUR ESTIMER LE COUT D’UNE RESSOURCE D’UNE ACTIVITE DE L’ECHEANCIER.
COMMENT ESTIMER LES COUTS D’UN PROJET?

## Slide 10: COMMENT ESTIMER LES COUTS D’UN PROJET?
DETERMINATION DU TAUX DE COUT DES RESSOURCES (BOTTOM UP)
- BASEE SUR LA CONNAISSANCE DES COUTS UNITAIRES DE CHAQUE RESSOURCE (salaire horaire du personnel, prix d’un mètre cube de sable, etc.)
- CERTAINS TAUX SONT DONNEES DANS DES BASES COMMERCIALES.
- LA CONSULTATION DE PLUSIEURS DEVIS PERMET D’OBTENIR CES TAUX.

## Slide 11: COMMENT ESTIMER LES COUTS D’UN PROJET?
ESTIMATION ASCENDANTE (BOTTOM UP)
1- ESTIMATION DU COUT DE CHAQUE ACTIVITE AU NIVEAU DU DETAIL LE PLUS BAS.
2-LE COUT ET LA FIABILITE DE L’ESTIMATION ASCENDANTE DU COUT SONT TYPIQUEMENT FONCTION DE L’IMPORTANCE ET DE LA COMPLEXITE DE CHAQUE ACTIVITE DE L’ECHEANCIER.
3-L’ESTIMATION DU COUT DES ACTIVITES DE L’ECHEANCIER EST GENERALEMENT PLUS PRECISE POUR DES ACTIVITES QUI NECESSITENT UN EFFORT MOINDRE.

## Slide 12: EXEMPLE DE BUGGET
Task I J Estimate 1 2 3 4 5 6 7 8
Monthly Budget (.103 D.A.)
A 1 2 7000 5600 1400
B 2 3 9000 3857 5143
C 2 4 10000 3750 5000 1250
D 2 3 6000 3600 2400
E 4 6 12000 4800 4800 2400
F 4 4 3000 3000
G 3 5 9000 2571 5143 1286
H 5 6 5000 3750 1250
I 6 7 8000 2667 5333
J 8 8 6000 6000
75000 5600 12607 15114 14193 9836 6317 5333 6000

## Slide 13: COUT ET BUDGET : ANALYSE DE LA RESERVE
IL EST SOUVENT INCLUS, DANS LES ESTIMATIONS DES COUTS, DES RESERVES (ligne budgétaire spécifique) APPELEES AUSSI PROVISIONS POUR ALEAS.
LES PROVISIONS POUR ALEAS SONT DES COUTS ESTIMES QUE LE CHEF DE PROJET PEUT UTILISER A SON GRE POUR FAIRE FACE A DES EVENEMENTS ANTICIPES, MAIS NON CERTAINS.
MAIS CECI POSE LE PROBLEME INHERENT D’UN RISQUE DE SUREVALUATION DE L’ESTIMATION DU COUT DE L’ACTIVITE DE L’ECHEANCIER.

## Slide 14: RISQUES INHERENTS AUX COUTS
CONFUSION DANS L’IDENTIFICATION ET LA REPARTITION DES COUTS, LIES LA PLUPART DU TEMPS A DES PROBLEMES TERMINOLOGIQUES ;
DESEQUILIBRE ENTRE L’OPTIMISATION DES COUTS ET L’OPTIMISATION DES PERFORMANCES, QUI CONDUIT A LA REALISATION D’UN PROJET COUTEUX ET PEU CONCURENTIEL ;
ESTIMATION DES COUTS TROP APPROXIMATIVE ;
DERAPAGE DES COUTS EN COURS DE REALISATION DU PROJET.

## Slide 15: MAITRISE DES COUTS
S’ASSURER QUE LES MODIFICATIONS DEMANDEES SONT APPROUVEES.
GERER LES MODIFICATIONS EFFECTIVES A MESURE QU’ELLES ONT LIEU.
SURVEILLER LA PERFORMANCE DES COUTS POUR DETECTER ET COMPRENDRE LES ECARTS PAR RAPPORT A LA REFERENCE DE BASE DES COUTS.
AGIR POUR MAINTENIR LES SURCOUTS DANS LES LIMITES ACCEPTABLES.

## Slide 16: MAITRISE DES COUTS: OUTILS ET TECHNIQUES
UN SYSTEME DE MAITRISE DE LA MODIFICATION DES COUTS, DOCUMENTE DANS LE PLAN DE MANAGEMENT DES COUTS, DEFINIT LES PROCEDURES A SUIVRE POUR MODIFIER LA REFERENCE DE BASE DES COUTS.
IL COMPREND LES FORMULAIRES, LA DOCUMENTATION, LES SYSTEMES DE SUIVI ET LES NIVEAUX D’APPROBATION NECESSAIRES A L’AUTORISATION DES MODIFICATIONS.

## Slide 17: ANALYSE DE LA PERFORMANCE (1)
LA MAITRISE DES COUTS CONSISTE A DETERMINER LA CAUSE ET L’AMPLEUR D’UN ECART, ET DECIDER SI CET ECART NECESSITE UNE ACTION CORRECTIVE.
CETTE TECHNIQUE CONSISTE A ELABORER LES VALEURS CLES SUIVANTES :
1. VALEUR PLANIFIEE (VP), C’EST LE COUT BUDGETE DU TRAVAIL QU’IL EST PREVU DE REALISER POUR UNE ACTIVITE OU UNE PARTIE DU WBS JUSQU’À UNE DATE DONNEE.
2. COUT REEL (CR), C’EST LE COUT TOTAL ENCOURU POUR EFFECTUER LE TRAVAIL DE L’ACTIVITE OU UNE PARTIE DU WBS AU COURS D’UNE PERIODE DONNEE.
3. VALEUR ACQUISE (VA), C’EST LE MONTANT DU TRAVAIL BUDGETE EFFECTIVEMENT REALISE POUR UNE ACTIVITE OU UNE PARTIE DU WBS AU COURS D’UNE PERIODE DONNEE (pour une tâche VA = % d’achèvement de la tâche x budget initial).

## Slide 18: ANALYSE DE LA PERFORMANCE (2)
ECART DE COUT [EC] | VALEUR ACQUISE – COUT REEL [VA-CR] | Différence entre ce qui a été livré (en fonction du coût planifié) et ce que cela a réellement coûté | > 0, sous estimation des fonds < 0, dépassement des fonds
ECART DE PREVISION OU ECART DE DELAIS [EP ou ED] | VALEUR ACQUISE – VALEUR PLANIFIEE [VA-VP] | Différence entre ce qui a été livré (en fonction du coût planifié) et le coût planifié | (+), en avance (-), en retard
COURBE EN ‘S’ POUR L’ANALYSE DE LA PERFORMANCE

## Slide 19: REPORTING FINANCIER
1. LE COUT LE PLUS INTERESSANT EST LE PLUS REEL SERA SANS DOUTE A L’ACHEVEMENT DU PROJET.
2. AINSI LE REPORTING FINANCIER (OU RAPPORT) PERMET DE RECOLTER UN VOLUME CONSIDERABLE DE DONNEES PARMI LESQUELLES CERTAINES SERONT CONVERTIES EN INFORMATIONS UTILES.
3. POUR INCITER A L’ACTION, LES RAPPORTS DOIVENT ETRE :
OPPORTUNS
LES PLUS PRECIS POSSIBLES
SERVIRONT A L’AVENIR

## Slide 20
Merci de votre aimable
attention